### «Согласовано»                                                                                                                                    «Утверждено» ____________

### Педагогическим советом                                                                                                                   Зав. МБДОУ д/с «Березка»

### Протокол №____  от ________ 2014г                                                                                               Зерноградского района

### Э.М. Нагорная

### Дорожная карта

### по внедрению Федерального государственного

### образовательного стандарта

### дошкольного образования (ФГОС ДО)                                                                                      МБДОУ д/с «Березка» Зерноградского района

### 2014-2016 гг.

Цель: обозначить приоритеты образовательной политики ДОУ, создать условия для достижения образовательных результатов, соответствующих требованиям новых ФГОС ДО.

- Обеспечение эффективности образовательного учреждения

- Увеличение заработной платы педагогов.

- Увеличение объема финансового обеспечения образовательной деятельности в соответствии с нормативами

- Обеспечение доступности дошкольного образования.

- Увеличение количества детей, пользующихся услугами дополнительного образования.

- Обеспечение непрерывной системы профессионального образования   ( повышение квалификации,

профессиональная переподготовка)

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования  (ДО), необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО;

- Кадровое обеспечение внедрения ФГОС;

- Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС  ДО;

- Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО;

- Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;

| N п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |
| 1 | 1.Создание рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС ДО, разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО. | Сентябрь 2014 | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО |
| 2 | Педагогические советы «Внедрение ФГОС ДО» Задача: организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия МС ДОУ по проблеме введения ФГОС ДО | Поэтапно, 2014-2016 учебный год | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Протоколы педагогических советов |
| 3 | Организация работы внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | В течение 2014-2016 гг. | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Повышение компетентности педагогических кадров в рамках реализации ФГОС ДО | Планирование образовательной деятельности в ДОУ в рамках ФГОС ДО |
| 4 | Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Сентябрь-октябрь 2014,2015, 2016 гг. | Заведующий Нагорная Э.М. | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС ДО | Совещание при заведующем, протокол совещания Карты самообследования |
|  | Совещание при заведующем «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС ДО» | Ноябрь 2014 | Заведующий Нагорная Э.М. | Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО | Протокол совещания |
| 5 | Заседание рабочей группы Цель: Разработка плана методического сопровождения внедрения ФГОС в ДОУ | Декабрь 2014 | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План методического сопровождения внедрения ФГОС в ДОУ |
| 6 | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам внедрения ФГОС ДО | Поэтапно, 2014-2016 учебный год | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий | План мероприятий, протоколы |
| 7 | Организация работы творческой группы по корректировке образовательной программы ДОУ в соответствии с образовательными программами | С учетом выхода основных образовательных программ дошкольного образования До 01.01.2016 | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Корректировка структуры ООП ДОУ | Проект изменений программы |
| 8 | Организация работы творческой группы по разработке проекта образовательной программы ДОУ в соответствии с образовательными программами | Июнь 2016 | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Создание ООП ДОУ | Проект программы |
| 9 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете | Август 2016 | Заведующий Нагорная Э.М. | Наличие ООП ДОУ | Протокол педсовета |
| 10 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | До 09.2016 | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. |  | Проект «Преемственность детского сада и школы в условиях введения ФГОС ДО» |
| 11 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | поэтапно | Заведующий Нагорная Э.М. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы СТК, протоколы педсоветов |
| 12 | Мониторинг введения ФГОС ДО | Весь период 2014-2016г | Заведующий Нагорная Э.М. |  | План контроля |
| 13 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС ДО | Поэтапно, весь учебный год | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога |
| 14 | Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО | До 01.03.2016г. | Заведующий Нагорная Э.М. | Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО | Мониторинговые материалы |
| 15 | Организация отчетности по внедрению ФГОС ДО | Весь период | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. |  | Отчеты |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |
| 1 | Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО | Весь период | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО | План-график |
| 2 | Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО | Весь период | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Ликвидация затруднений | Протокол |
| 3 | Участие педагогов в районных методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | В течение года (в соответствии с планом РМЦ) | Заведующий Нагорная Э.М. | Ежедневное изучение новостей сайта ГМЦ. |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |
| 1 | Обновление ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей образовательной среде | Поэтапно | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующий Нагорная Э.М. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС ДО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Весь период | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Комплектование библиотеки методического кабинета ОО в соответствии с ФГОС ДО. | В течение года | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО | Методическая литература по ФГОС ДО |
| 5 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заведующий Нагорная Э.М. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |
| 1 | Общее родительское собрание «О внедрении ФГОС ДО» | ноябрь, 2014 | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Информирование родительской общественности о внедрения ФГОС ДО | Протокол родительского собрания |
| 2 | Размещение на сайте ДОУ информации о внедрении ФГОС ДО | 2013-2014г. и все последующие | Заведующий Нагорная Э.М. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |
| 3 | Публичной отчет ДОУ о ходе и результатах внедрения ФГОС Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС. | Сентябрь . ежегодно | Заведующий Нагорная Э.М. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к внедрению и порядке перехода на ФГОС ДО | Весь период | Заведующий Нагорная Э.М. Воспитатель Суслова Н.В. | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |
| 5. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО |
| 5.1 | Реализация закона Ростовской области «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности МДОО и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности МДОО» | 2014-2016г. | Заведующий Нагорная Э.М. | Установление окладов, Обеспечение повышения зарплаты и объема финансового обеспечения образовательной деятельности в соответствии с нормативами | Положение об оплате труда работников ДОУ Приложение к закону, порядок определения финансирования Штатное расписание Тарификация Бюджет МБДОУ |
| 5.2. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | До 01.01.2014 | Заведующий Нагорная Э.М. | Внесение изменений и дополнений в Положение об оплате труда | Положение об оплате труда |